## Slide 1
Atelier 2010-2011
L’Appel d’Offre Agences de voyages

## Slide 2
L’appel d’offre du côté agence
Exemple d’organisation
2

## Slide 3
Planning chronologique de l’appel d’offre
(les grandes étapes)
J-9 / - 6 mois
J-3 mois
J-2 mois
J-1 mois
J
Envoi de l’appel d’offre
1) Analyse des conditions de renouvellement et renégociation du contrat agence
3 ) Définir les objectifs de l’AO
Agence moins chère ?
Meilleur service ?
Plus globale ?
Autres ?
2 ) Qualifier les potentiels prochains appels d’offres
4 ) Outils CRM :
Type salesforce
5 ) Nomination d’un chef de projet AO
6 ) Créer une adresse email générique AO
7 ) Request for information (RFI)
8 ) Accord de confidentialité
10 ) Démonstration outil en live (accès temporaire)
9 ) Développer le relationnel et rencontrer les sociétés
11 ) Date limite de réponse du RFI (délai 15/21 jours)
12 ) Valorisation du coût du changement d’agence
13 ) Ressources internes à prévoir dans les services (IT, RH…)
16 ) Nomination d’un sponsor implication senior management
14 ) Les agences peuvent à cette période éviter l’appel d’offre et tenter une proposition de renégociation
17 ) Critère de sélection / pondération à décrire dans l’AO
18 ) Définition des dates d’implémentation ordonnée pays par pays dans l’AO
19 ) Durée max période d’implémentation
20 ) Engagement de l’agence sur le début de service (Go Live)
21 ) Envoi de l’appel offre
RFP / AO
22 ) Eviter d’envoyer les appels d’offres en période de vacances afin d’obtenir une réponse plus adaptée et la plus pertinente financièrement et opérationnellement
15 ) Nomination d’un sponsor leadership agence
Point de vue Agence

## Slide 4
Planning chronologique de l’appel d’offre
(les grandes étapes)
J
Envoi de l’appel d’offre
J + 21
J + 1 mois
J-1 J + 2 mois
J + 5 mois
1 ) Envoi de l’appel d’offre
RFP / AO
Point de vue Agence
2 ) Confirmation de la participation à l’appel d’offre
3 ) Accusé de réception des agences
4 ) Identification des contacts clients et agences en charge de l’AO
5 ) Organigramme des interlocuteurs clients et agences par pays et corporate
7 ) Prise de référence des clients utilisant les services de l’agence
6 ) Période de clarification jusqu’à J+14
8 ) Date limite de réponse RFP
11 ) Analyse comparative des offres
12 ) Clarification des offres agences entre J+21 et J+30
9 ) Réception des propositions et des offres
10 ) SLA version 1 théorique
13 ) Envoi du projet de contrat à négocier pendant l’AO
14 ) Soutenances
15 ) SLA version 2 précision des critères de performances
16 ) 1er round
17 ) Prestataires short listés
18 ) Visite des plateaux / implants
19 ) Validation du projet de contrat
20 ) Du 2e round … 7e round
21 ) Négociation, tarifs, …
22 ) Sélection
23 ) Signature du contrat
24 ) Annonce du résultat
25 ) Migration (si)
26 ) Communication interne du résultat AO (slides, démo outil, formation, e-learning, CD)
27 ) Formation agent de voyage sur PV, process, circuit de validation
28 ) Identification de relais internes
29 ) Débrief des autres agences …